## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS
APÊNDICE I.I. AO TERMO DE REFERÊNCIA
OBRA: | Serviços de coleta e transporte de lixo urbano, serviços de remoção, desobstrução e limpeza de vias, varrição, pintura, poda de árvores, capinação, roçado de vegetação, limpeza, manutenção e conservação de praças e áreas urbanizadas, limpeza das margens de rios e riachos
LOCAL: | SEDE E DISTRITOS DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
DATA: | 2019-05-01
MÊS/ANO DE REF.: | 2019-03-01
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPAS | TOTAL (R$) | PERÍODO
item | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
ADMINISTRAÇÃO | 450619.2 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6 | 37551.6
| 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 2943216 | 245268 | 245268 | 245268 | 245268 | 245268 | 245268 | 245268 | 245268 | 245268 | 245268 | 245268 | 245268
| 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE VIAS | 903345.24 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77 | 75278.77
| 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
VARRIÇÃO, PINTURA, PODA DE ÁRVORES, CAPINAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS URBANIZADAS, LIMPEZA DAS MARGENS DE RIOS E RIACHOS | 4843635.12 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26 | 403636.26
| 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
Total dos serviços | 9140815.56 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63 | 761734.63
BDI (23,06%) | 2107872.12 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057 | 175656.0057
Total do orçamento/etapa (R$) | 11248687.68 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357 | 937390.6357